## Sheet1
前日準備
|  | 内容 | 備考欄
時間 | 所要時間
18:00 | 1:00 | JCルーム集合、積込み
19:00 | 0:30 | 各担当者確認、打ち合わせ
19:30 | 1:00 | リハーサル
20:30 |  | 解散
タイムスケジュール(当日)
|  | 内容 | 備考欄
時間 | 所要時間
8:00 | 0:10 | 集合、朝礼
8:10 | 1:30 | 会場設営
9:40 | 0:30 | インカム等、音響、照明チェック
10:10 | 0:30 | 通しリハーサル
10:40 | 0:30 | 昼休憩
11:10 | 0:30 | 通しリハーサル
11:40 | 0:20 | 卒業生の動き確認
12:00 | 0:10 | 受付準備
12:10 | 0:20 | 予備の時間
12:30 | 0:30 | 受付開始
13:00 | 2:20 | 開会宣言(事業実施)～ 閉会宣言(事業終了)
15:20 | 0:15 | 見送り
15:35 | 1:15 | 撤収作業開始
16:50 | 0:15 | 移動
17:05 | 0:00
17:05 | 0:00
17:05 | 0:30 | JCルーム 降ろし
17:35 | 0:00
17:35 | 0:00
17:35 | 0:15 | 移動