議案名:「名将に学ぶ 組織を成功に導くリーダーシップ」事業報告並びに決算(案)承認の件について

更新日:2025年 9月11日

次年度への引継事項

|  |  |
| --- | --- |
| 【事業構築面での問題点・引継ぎ事項】 | |
| 問題点1 | 講師の決定が2月に入ってからだったため、計画書固まるのが遅くなった。 |
| 引継ぎ1 | 今回のようなビッグネームの場合は配慮が必要だが、候補者でokいただける方の用意は必要。 |
| 問題点2 |  |
| 引継ぎ2 |  |
| 問題点3 |  |
| 引継ぎ3 |  |
| 【事前広報面の問題・引継ぎ事項】 | |
| 問題点1 | チラシの印刷・配布が5月連休以降になってしまったことで、広報機会を逸してしまった。 |
| 引継ぎ1 | 今回は仮ビラで対応したが、「内容」「申し込み導線」「当日の動き」を早めに明確化し、チラシの早期作成することが集客の鍵。 |
| 問題点2 |  |
| 引継ぎ2 |  |
| 問題点3 |  |
| 引継ぎ3 |  |
| 【事前準備の問題・引継ぎ事項】 | |
| 問題点1 | ぶどうの丘様に前日利用があったため、前日準備に委員長自身がやや消極的だった。菊島理事、雨宮副理事が前日の準備を勧めてくれなければ、前日の準備はなかったやもしれない。 |
| 引継ぎ1 | すべきだと思うことは積極的にアピールすれば、周囲を巻き込んでいける。今回はぶどうの丘様のご配慮もあり、前日の団体が終了後、我々の準備にご協力くださった。 |
| 問題点2 |  |
| 引継ぎ2 |  |
| 【事業当日の問題・引継ぎ事項】 | |
| 問題点1 | 当日、イレギュラーが起きた際にやや混乱が起きた。 |
| 引継ぎ1 | 舞台、受付などに裁量権を持つ役割を配置すると、何か起きた際も非常にスムーズ。 |
| 問題点2 |  |
| 引継ぎ2 |  |
| 問題点3 |  |
| 引継ぎ3 |  |