議案名: 廃校×キャンプ×UFO!?～新たな仲間との夏の思い出～

更新日:2025年 9月28日

次年度への引継事項

|  |  |
| --- | --- |
| 【事業構築面での問題点・引継ぎ事項】 | |
| 問題点1 | UFOを呼んでみようの設えの時間が余ってしまった。 |
| 引継ぎ1 | 講師の先生と内容や時間配分を細かく打ち合わせするべき。 |
| 【事前広報面の問題・引継ぎ事項】 | |
| 問題点1 | 小学校へのチラシ配布の日程が違った |
| 引継ぎ1 | 教育委員会と打ち合わせ段階で配布日程を指定するべき。 |
| 【事前準備の問題・引継ぎ事項】 | |
| 問題点1 | 受付場所に並ぶ方の暑さ対策が出来ていなかった。 |
| 引継ぎ1 | 受付場所はもちろんですが、順番待ちの方への配慮も必要。 |
| 【事業当日の問題・引継ぎ事項】 | |
| 問題点1 | 飲みかけのペットボトルで誰のかわからない物が多くあった。 |
| 引継ぎ1 | ペットボトルの廃止、名前を書くなどの対策が必要。 |
| 問題点2 | 救急セットや生理用品の準備が不十分だった。 |
| 引継ぎ2 | 万が一に備えて準備が必要。 |
| 問題点3 | 水風船やお菓子のゴミが捨てられていた。 |
| 引継ぎ3 | 設えで、ゴミ拾いや、掃除の時間を作るなど工夫が必要。 |