## Sheet1
事前準備
|  | 内容 | 備考欄
時間 | 所要時間
18:00 | 1:00 | JCルーム集合、積込み
19:00 | 0:30 | 各担当者確認、打ち合わせ
19:30 | 1:00 | リハーサル
20:30 |  | 解散
タイムスケジュール(当日)
|  | 内容 | 備考欄
時間 | 所要時間
9:00 | 0:10 | 集合、朝礼
9:10 | 1:30 | 会場設営
10:40 | 0:30 | インカム等、音響、照明チェック
11:10 | 0:45 | 通しリハーサル
11:55 | 0:30 | 昼休憩
12:25 | 0:45 | 通しリハーサル
13:10 | 0:20 | 卒業生の動き確認
13:30 | 0:10 | 受付準備
13:40 | 0:50 | 予備の時間
14:30 | 0:30 | 受付開始
15:00 | 2:20 | 開会宣言(事業実施)～ 閉会宣言(事業終了)
17:20 | 0:15 | 見送り
17:35 | 1:15 | 撤収作業開始
18:50 | 0:15 | 移動
19:05 | 0:00
19:05 | 0:00
19:05 | 0:30 | JCルーム 降ろし
19:35 | 0:00
19:35 | 0:00
19:35 | 0:15 | 移動